{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["ZZ02K4","IA8AOB","8TUDVE","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZZ02K4","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"IA8AOB","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"8TUDVE","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":76,"n_cols":6,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,5],[74,0,74,5],[75,0,75,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年3月下半月爱众电网（广安、前锋区）设备检修计划"]
["日期   ","时间","设备名称","停电范围","停电原因","施工单位"]
["16日","8：00-13：00","10KV枣西线18#杆-紫薇苑环网柜","紫薇苑、马石梯街、凯悦酒店、五福初中、浩森大厦、雅贤居、超臣等","春季检修","电力运维所"]
["16日","08：00-18：00","10KV安崇线交易市场环网柜（出现线间隔）","广安数字经济学院临时用电、天星6组、天星冻库","广安数字经济学院高低压线路搬迁","四川省爱众能源工程有限公司"]
["16日","07：00-18：30","10KV高城线0—6号杆","小平大道路灯\n","小平大道路修善提升项目线路搬迁立杆","四川省爱众能源工程有限公司"]
["16日","07：30-18:00","10KV安崇线协57#杆后端","协兴镇天星村6组、杨腾云冻库、数字经济学院施工用电","10kV安崇线57#杆-62#杆线路搬迁","爱众能源工程公司"]
["16日","8:00-17:00","10KV朱观线观大支线小良分支线22#杆后段","双流村、新观村、大良村、小良村、优良村、温江村及相关基站","温江1#变压器10KV线路改道","西渝铁路"]
["16日","08：30-14：00","10KV前观线","前锋区公安局、六角丘安置房、前锋体育场、前锋不动产登记中心、幸福、龙镇村、铁塔基站、前锋帝豪酒店充电桩箱变、前锋海绵运动广场箱变、新华村、官家村、长胜村、小井村、（后面4个村属观阁供电所辖区）。","线路处缺","四川爱众能源工程有限公司、前锋运维所"]
["16日","08：30-18：30","10KV前永线","北城中央大街、前锋国际、金城华府、鑫鸿公馆、天悦广场、前锋区武装部、前锋区法院、前锋区检察院、学府中央二、中央美地临时用电、润泰1号、碧桂园、前锋实验小学、前锋区安监局工地、九期安置房、前锋孵化中心、鑫鸿天玺工地、代市中学前锋校区、前锋区人民法院、前锋区人民医院、前锋大佛幼儿园、文图中心、四川坤尚房地产临时施工用电。","春检","前锋运维所"]
["16-17日","8:00-18：00","10KV马石线水莲支线","水莲村、石梯5组台区、云翔生态农业合作社","电能质量改造，白停夜送","石笋供电所"]
["16--18日","8:00-18:00 ","10KV恒井线霞林支线","霞林村、中使村、高城村合计用户421户","电能质量改善施工","四川省广安爱众能源工程有限公司广安电力分公司"]
["16-22日","08:30-18：00","11KV凉白线 ","白莲村、石垭村、南溪村","10KV凉白线线路改造","爱众能源工程公司"]
["16-22日","08:30-18：00","11KV凉观线 ","永胜村","10KV凉白线线路改造","爱众能源工程公司"]
["17日","8:00-18：00","10KV红南线全线","河山、磨盘、芙蓉、李家、楠木、方坪方舱医院、世友木业、爱众产业园、南浔产业园、华凯电气、河山沙石场、海翔食品厂、宏亚磨具、弘博士、凯源水务、苟溪污水处理厂、国达制药、钢丝绳厂、迪创电子、力奥央厨、","四川广安临港经济开发区基础设施项目18-21号地块平高速市政道路10kv电力杆线迁改工程","爱众能源工程公司"]
["17日","8:00-18：00","10KV红河线全线","鹰达建材、文泰建材、善立建材、活禽交易中心、王树林木业","四川互美新能源科技有限公司10 kV配电项目（10kV接入部分）-10kV河红线64#杆上安装真空开关、组合互感器各1台，高压隔离开关及避雷器各1组","爱众能源工程公司"]
["17日","08：30-18：30","10KV前工线","前锋区政府、福辉鞋厂、光前集团、慧博玻璃、前锋区管委会、吉中汽配、永帆金属制品、金侑达、驰耐普春光、军慧、金泰燃气、东鑫服饰、晓鸿制衣、前锋区公安分局铁巡警大队、前锋区老电视台、依赛特公司、时代天街工地、恒立化工公司、川雄电缆、华盛机械、贝腾科技、恒大纺织、华玉兰堡建材、国安建材新厂、油海科技、七期安置房、鑫鸿兰亭临时用电、铭利达生活用电、盛世国际小区、大佛新城小区、六角丘幼儿园、幸福花园、前锋区交易中心、平俊金属、东聪汽修、创世纪、西渝高铁项目部、铁塔机站。","春检","前锋运维所"]
["17日","8：00-12：00","10KV高特线西溪变电站环网柜-火特线金海岸环网柜，","市政协、市质监局、西溪城市花园、五福西路周转房、国美、交警支队、西苑丽景、福源医院、水景美地、秀水花园等","春季检修","电力运维所"]
["17日","08：00-18:00","110KV前锋变电站  10KV954前永线、955前前线、956前华、971前镇线、972前工线","10KV954前永线、955前前线、956前华、971前镇线、972前工线","年度检修","生产运维部"]
["18日","8：00-12：00","10KV高特线9#杆-西溪变电站环网柜","翡翠台(备供)、依云小镇、浓洄加油站、华泰集团、大寨新村、大寨安置房、广发三号、体育馆、路灯等","春季检修","电力运维所"]
["18日","08：00-18:00","110KV前锋变电站  10KV957前工II线、973前双线、5#PT、6#PT、3#电容、4#电容","10KV957前工II线、973前双线、5#PT、6#PT、3#电容、4#电容","年度检修","生产运维部"]
["19日","08：00-18:00","110KV前锋变电站 35KV351前周线、352前月线、 313#分段、3#PT，10KV975前水线、1#电容","35KV351前周线、352前月线、 313#分段、3#PT、35KV一段母线，10KV975前水线、1#电容","年度检修","生产运维部"]
["19日","8：00-12：00","10KV火金线、10KV火兔线","花水湾、玉兔幼儿园、玉兔美好家园安置房、河西安置房施工、华珂山水城、中梁首府、西溪里(备供）、西溪安置房(备供）、水景名座、西溪尚品、锦屏小区、兔儿山垃圾站、铁塔基站、上甲山水、金海岸等。","春季检修","电力运维所"]
["19日","08：00-18：00","10KV火免线4#杆后段","华珂山水城倒闸至火金线运行:停西溪尚品，锦屏花园，西满安置房，免儿山公园垃圾处\n理站，铁塔公司","2022年城区环网柜更换工程更换西溪尚品2#环网柜","四川省爱众能源工程有限公司"]
["20日","8：00-11：30","10KV枣万线立新圣居环网柜-亿林龙城分支柜","立新圣居、亿林龙城、亿林豪生酒店、神龙山等","春季检修","电力运维所"]
["20日","08：30-18：30","10KV恒东线六合支线",null,"大安供电所双溪村电能质量改造工程","能源工程公司"]
["21日","8:00-12:00 ","10KV火泰线","广泰公交充电桩、华美立家、未来城小区、银河天街小区、汇通车业、福源医院枣山分院、救灾物资储备库、帝谷售房部（子惠置业）、帝谷2期（备供）、品信汽车销售有限公司、亿佳置业有限公司（轻工博览城）、蜀东车业有限公司（奇瑞4S店）、马化加油站","春季检修","电力运维所"]
["21日","08:30-18：00","10KV凉肖线","望江花园，胡深潭电站，鹅滩，自古，王坪，美丰，勤劳，繁荣，群力，凉滩，南溪，袁桥，钟埝，齐寨，齐寨建工集团，山龙村及沿途基站)","10KV凉白线线路改造","爱众能源工程公司"]
["21日","08:30-18：00","10KV凉辉线","六堡村，蔡家材，广兴场镇，梭石村、花门村、桥角村、柏林村、劳动村、毛垭村、光辉村、内槽村、峰岩村,车坝村、来龙村、民生村、新生村及相关铁塔基站","10KV凉白线线路改造","爱众能源工程公司"]
["21日","07:30-18:00","10KV圆兴线大龙支线","大龙镇政府、黄坝村、胜利村、太山村、光明村、战斗村、建设村、干埝村、天星社区、冠子村、牌坊12.13组、大龙小学、大龙医院、思源砖厂、浔栖江南度假区、溪贤山舍、突击塑料厂、突击砖厂、大龙加油站、大龙污水处理厂、大龙大桥施工。","春季检修","协兴供电所"]
["21日","8:30--17:00","10KV观三线25#杆后段","范围：继光村、白云村、莲花村、京东村 新院村、白云村、三台村、 园区一、二级抽水站、望坝移动公司、白云石场、望坝村养猪场、三台污水处理厂  三台排灌站、京东移动基站、龙湾潭电站、铁龙滩电站      ","10KV观三线主线入地线路改道","中铁一局"]
["22日","8：00-12：00","10KV高冷线0-隧道口环网柜、10KV高特线0-加州阳光环网柜","依云小镇施工、五一公园、广发三号等","春季检修","电力运维所"]
["22日","8:30--13:30","10KV观双线九桥支线","范围：七河村、新立村、白鹤村、水口村观塘彩砖厂、观塘养猪厂、观塘茧站","10KV观双线九桥支线15#-16#杆收线","观塘供电所"]
["23日","8:00-18:00 ","10KV火万线、火华线","火车南站、万贯一期、重向教育文化产业园、重向搅拌站、广顺运业有限公司、广泰公共交通有限公司、万品盛世备供、枣园物业有限公司、枣山场镇、石谷梁子安置房、枣山村6队安置房、烟草公司安置房、广发、万品迎宾备供、枣园投资开发集团有限公司、北斗科技园、兔儿山公园、站前大道路灯、永帆金属配件厂、广安市机电学校、枣山街道办事处、广三中、枣山小学、雍景府工地、枣山幼儿园、成都军区广安枣山通讯站，融景达工地、四川省盈丰建筑有限公司、路灯，枣彭路路灯、万贯、重向国际小区、泰和商贸城、东阳帛楠城工地、东阳帛楠城小区、滴水岩安置房、石谷梁子安置房备供、中迪社区小区、万品经典小区、皇家府邸小区、  长乐加油站、LNG加气站、金府湾","春季检修","电力运维所"]
["23日","07：00-18：30","10KV高城线0—6号杆","小平大道路灯\n","小平大道路修善提升项目线路搬迁导线展放","四川省爱众能源工程有限公司"]
["23日","8:00--18:00","10KV观苏线38#杆后段","范围：百佛社区、紫龙村、水口村、三溪村、书台村、茶花村、双河村、 洪远村、胜果村、关寨村、虎城镇镇政府、农商银行、粮站、自来水站、虎城医院、派出所、邮政银行、五福锦城小区、虎城明珠小区、嘉兴小区、虎城污水处理厂、新店村现代农业园区、胜果村绕城高速搅拌站、新好农牧、联通基站、移动基站、康宁医院  ","10KV观苏线38#杆后段春季检修","观塘供电所"]
["23日","8时00分-12时","10KV奎医线","仁恒四季、七期安置房、五期安置房、华泰医院、医卫学院","春检环网柜","奎阁供电所"]
["23日","8时00分-12时","10KV园正线","医卫学院、华泰医院、三桥村、渠江村、虎啸村、大明汽修、东风汽车、管道厂、三桥学校","春检环网柜","奎阁供电所"]
["23日","08：30-18：30","10KV前镇线","前锋鑫达利再生物资回收有限公司、国安建材、华庆塑业、德泰玻璃、德鑫玻璃、上庆惠丰、恒立科技、广锋机械、广安鑫盛铸造、聚友绝缘、南迪节能、宏图伟业建材、金莱钢化、广成电控、前锋区税务局政务大厅、四方山、仁仁医院、中辉、前锋区税务局机关、渝强塑业、花园酒店、中天宾馆、中石油加压站、蒋家院子、恒顺新城、继发建材、世鑫耐磨、前锋天然气配气站、前锋自然资源局、前锋农商银行、恒立科技物流园、福安龙、集建2队、广安鑫和创意家居产业园、四川家豪智能家居、四川三峰智能家居、四川君尚智能家居、四川省仙泰食品有限责任公司、前锋水文站、广安格森图堡美学家居。","春检","前锋运维所"]
["23日","08：30-18：30","10KV前华线","龙塘学校、世纪医院、疾控中心、前锋第一幼儿园、前锋小学、龙塘办事处、前锋派出所、区老检察院、公园王府小区、锋城名苑小区二期、滨河花园小区、前锋汽车站、广安永成新能源、兴业宾馆、综合楼小区、宏运楼小区、森林锦绣小区、爱众水务、爱众燃气、爱众供电、建设银行、农业银行、前锋城区1、2、3、4条街、尚宇广场、滨河北路路灯、泸溪河幼儿园。","春检","前锋运维所"]
["23日","8:00-18:00","10KV奎官、奎盛线","磨盘村、凉洞村、凤凰城，官盛春天，兴亚污水处理厂、广信水务产业有限公司、广安实验学校宏达校区、时光1919、澜郡府、天湖美郡1、2期、爱众总部、爱众加德江景、学府一号、凤凰大道加压站、永利时代、澜悦府东院、梧桐郡","10KV奎官、奎盛线春季检修","官盛供电所"]
["23日","07:30--18:00","10KV火中线","广门乡、广门场镇、医院、石谷村、新店子社区、兴旺社区、合力社区、金楠社区、吕家桥社区、南峰山电视发射塔、高速公路G85应家、木谷关隧道、华强砖厂、洪盛砖厂、望子砖厂、再生资源厂、杰磊建材厂、铁塔公司所有基站等，","春季检修","浓溪供电所"]
["23日","08：00-18:00","1#主变、35KV351#协悦线、352#圆协线、35KV母线、10KV952#兴镇线、954兴故线","1#主变、35KV351#协悦线、352#圆协线、35KV母线","年度检修","生产运维部"]
["24日","8：00-12：00","10KV高冷线隧道口环网柜-观澜云顶环网柜、","隧道口路灯、平安片区安置房、翠屏花园、平安公园、蓝色港湾、文翠苑、上层半岛、天一广场、平安苑、慈竹苑、洪州景苑、立新花园、观澜云顶等","春季检修","电力运维所"]
["24日","8:00-18：00","10kV四新线浓洄办事处环网柜后段至10kV果丰支线17号杆","浓洄办事处小区，东民苑，洪州花园，龙城名都一，二期，果丰安置房一，二号楼，区委，翠屏路公变，移动机站，","①广安区紫金山公园（涵虚园）项目10kV配电工程搭火、②广安区委10kV双电源新建工程搭火","四川省爱众能源工程有限公司"]
["24日","07：00-18：30\r","10KV马镇线，碑梁支线","同兴村","镇广高速10KV线路迁改","四川省爱众能源工程有限公司"]
["24日","08：30-18：30","10KV前爱线","前锋区中心卫生院、尚宇阳光小区、锋城名苑小区一期、兴盛小区、学府一期、疾控中心、公园王府小区、锋城名苑小区二期、综合楼小区、森林锦绣小区、爱众水务、爱众燃气、爱众供电、尚宇广场、泸溪河幼儿园、学府一期、前锋区中心卫生院、尚宇阳光小区、新桥2期安置房","春检","前锋运维所"]
["24日","08：30-18：30","10KV朱前线","前锋区人民医院备供、前锋区消防队、前锋区住建局、彭家院子安置房、天开园林、前锋爱众水务增压站、学府三期、海晶石油加油站、前锋西部石材城、路灯、麒麟庄园、中国移动工地、中央美地。","春检","前锋运维所"]
["24日","08：30-18：30","10KV前前线","幸福期安置房、交警三大队、文博小区、颐园天城国际小区、诚信2期安置房、颐园锦绣地标小区、金帝银河、莹和尚城、星星花园小区、兴业花园小区、兴盛小区、中成安置房、颐园丽都小区、阳光雅居小区、紫荆宏城小区、文星苑、广前大道55号、中国银行、工商银行、邮政银行、信用社、中国移动公司、中国联通公司、中国电信公司、中国铁塔公司、广播网络公司。","春检","前锋运维所"]
["25日","7：40-12：00","10KV园塔线滨江路支线1#-26#杆","滨江路路灯、化龙沟安置房备供，御江华庭等","春季检修","电力运维所"]
["25日","07：00-18：30","10KV凉白线，雨花支线，长利4组分支线","长利4组","镇广高速10KV线路迁改","四川省爱众能源工程有限公司"]
["25日","08：00-18:00","悦来变电站、1#主变、1#电容、2#电容","1#主变、301开关、901开关、1#电容、2#电容","年度检修","生产运维部"]
["26日","08：00-18:00","悦来变电站、2#主变、10KV悦盐线971、悦井线972、悦油线974、10KVⅢ段母线、913#分段。","2#主变、302开关、902开关10KV悦盐线971、悦井线972、悦油线974、10KVⅢ段母线、913#分段。","年度检修","生产运维部"]
["26日","8:00-12:00 ","10KV火云线","紫云台小区、鑫金庄园小区、紫云府小区、御溪湖畔、九塘城一、二期小区、鸿任数码城工地、紫云台南苑小区、紫云台北苑小区、鸿鑫置业有限公司、翡翠台小区、依云小镇小区、西溪云麓小区、紫云府小区","春季检修","电力运维所"]
["\r26日","07：00-18：30","10kV恒肖线竹山村支线","竹山村","镇广高速10KV线路迁改","四川省爱众能源工程有限公司"]
["26日","8:00-18:00 ","10KV花井线全线","花桥镇污水处理处、花桥村、月山村、水寨村、星火村、龙盐村、自主村（37号杆后端）油坊村、高桥村、双峰村、交通村、英雄村、白果村、徐花村、福龙村、井河中学、燕子村、海通木业、五星村、金星村、井河污水处理厂、石坪村、华洋村、东仙电站、红庙村、合计用户4684户","春季检修","四川广安爱众电力有限责任公司井河供电所"]
["26日","8:00-18:00 ","10KV花井线全线","花桥镇污水处理处、花桥村、月山村、水寨村、星火村、龙盐村、自主村（37号杆后端）油坊村、高桥村、双峰村、交通村、英雄村、白果村、徐花村、福龙村、井河中学、燕子村、海通木业、五星村、金星村、井河污水处理厂、石坪村、华洋村、东仙电站、红庙村、合计用户4684户","春季检修","四川广安爱众电力有限责任公司井河供电所"]
["27日","8:00-18:00","井河变电站、1#主变、35KV351#悦河线、352#河花线、35KV母线、10KV井镇线、井兴线、井七线","井河、郑山、七一水库","年度检修","生产运维部"]
["27日","8:00-18:00 ","10KV井七线全线","文进村、凤凰村、民集村、五福村、青龙湖村、郑山社区、合同村、七一电站、郑山小学、郑山卫生院、郑山便民服务中心、郑山水厂、高速路、火峰村、来苏村、蓬莱村、双峰养羊场、郑山污水处理厂合计用户3686户","春季检修","四川广安爱众电力有限责任公司井河供电所"]
["\r27日","07：00-18：30","10kv洞山支线","洞山村，竹山村，中心村","镇广高速10KV线路迁改","四川省爱众能源工程有限公司"]
["27日","8:30--18:30","10KV恒肖线","恒升场镇、恒升政府、恒升医院、恒升高中、姚坪村、代龙村、荷花村、老场3队、代龙电站、恒升水厂、马龙8组、团结村、大同村、团滩村、宋庙村、白沟村、翠岩村、红花村、玉城村、梓桐村","春季检修（更换导闸及除障）","恒升供电所"]
["27日","8:00-18:00 ","10KV火谷线","三元大酒店、临港大市场、临港市场施工用电、寰亚物流商业中心、寰亚物流小区、市粮食储备库、浓洄省粮食储备库、枣山人民法庭、义乌小商品城、中国共产党广安市纪律检查委员会、天城中街路灯、物流B线路灯1、2#、广岳大道路灯、堰塘湾路灯二、悠山郡工地、银丰村、广安西部智慧冷链商贸城、金峰村、建明村、黎明村、鼎泰商贸有限公司、帝谷公园城2期）、帝谷公园城3期、中建七局工程有限公司、川渝家具建材城、川渝幸福里小区、红星美凯龙","春季检修","电力运维所"]
["28日","8:30--18:30","10KV恒旺线","马龙村、茶腊村、保城村、古城村、团石村、高庙村、水井村","春季检修（更换导闸及除障）","恒升供电所"]
["28日","8:00-18:00 ","10KV井兴线、井镇线","井镇线井河社区、五星村、高滩村、高滩电站、井河卫生院、井河小学、井河便民服务中心、井河邮政银行、井河信用社、合计用户2200户；井兴线高滩村、双石村、晒龙村、德康养猪场、合计用户612户","春季检修","四川广安爱众电力有限责任公司井河供电所"]
["29日","8:30--18:30","10KV恒石线","老场村、梓桐村、云星村、白云场镇、千年村、山埝村、保卫村、谭龙村、梓桐村、辉岭村、乐平村、将军村、龙桥村、天宝村、亮垭村、月岩村、双桥村、土门村、元胜村、山峰村、千年村、白云场镇、山峰村","春季检修（更换导闸及除障）","恒升供电所"]
["29日","8:00-18:00 ","10KV井兴线、井镇线","井镇线井河社区、五星村、高滩村、高滩电站、井河卫生院、井河小学、井河便民服务中心、井河邮政银行、井河信用社、合计用户2200户；井兴线高滩村、双石村、晒龙村、德康养猪场、合计用户612户","春季检修","四川广安爱众电力有限责任公司井河供电所"]
["30日","8：00-12：00","10KV火东线3#杆-阳光花园环网柜","锦绣阳光西岸、西溪水岸、信用社、华都花园、殴典水乡、啤酒一条街D段、市农行、东阳滨江丽景、景湖花园、溪河雅居、西溪阳光花园、百灵花园、西溪水岸、富源小学等","春季检修","电力运维所"]
["30日","08：30-18：30","10KV前石线","川广木业、四川财焱环保科技有限公司、欧化宝家具、广安海丽橡塑制品有限公司、广安市欣荣利新型保温建材有限公司(广安蓉渝）、骏发鞋业、和诚农业、华恒机械、爱众新能源、嘉龙隔离点、工业8路路灯、景鸿服饰（涌宏针织有限公司）、联众一厂、鑫通、惠尔斯、华强服饰二期、百业兴食品、宏泰煤矿（已停）、华生园、集建新村、红辉村3组、液化气站","春检","前锋运维所"]
["30日","8时00分-12时","10KV园观线","石泉村、汉石村、岩口村、洞岩村、石泉交投、三峡移民、王昌志收购站、五金厂、豪霸石粉厂，一木厂、天和、李建国收购站","春检线路上开关、刀闸","奎阁供电所"]
["30日","8时00分-12时","10KV园护线","护安场镇、双石村、团柏村、青龙村、明星3.4组、洗洁精厂、国际汽车城比亚迪4S店、火炮厂、弹簧厂","春检线路上开关、刀闸","奎阁供电所"]
["30日","8:00-18:00","110KV恒升变电站   2#主变",null,"年度检修","生产运维部"]
["31日","08：30-18：30","10KV前钢线","慧中科技、铭利达生产用电、联众二厂、驰耐普春光集资楼变压器、四川鸿椒食品有限公司、中石化、金尧包装（瑞美新型材料）、正义智能环保设备有限公司、筑园钢构、威孚政府办公区、人社保障局、耀业制造、必强金属加工、腾飞水泥厂（未用）、蒋家院子备供、三道坎变压器、恒顺新城供备、金城铸业、利民屠宰厂、红辉村6组、集建砖厂、兴美安养殖有限公司、际运养殖有限公司、路灯、平桥幼儿园","春检","前锋运维所"]
["31日","8:00-18：00","10KV枣观线东安支线","东安村","广华大道路灯工程处缺，搭伙","四川省爱众能源工程有限公司"]
["31日","08:00-18:00","10KV枣官线","蛇龙村、前进村、埝清村、汤梁村、三层村、羊角村、秀峰村、报国村、前进场镇、红土村、梨园村、迎春村、毕架村、东安村、朝阳村、五方村、五方场镇、八方村、官盛村、官盛场镇、云峰村、沱湾村、官坝村、小方村、朝建村、渠源建材、广安区救助管理站、广安人民医院方坪分院、交投神龙置业有限公司、川东高速公路有限责任公司等","10KV枣官线春季检修","官盛供电所"]
["31日","8:00-18:00","110KV恒升变电站   1#主变、的101#、301#、901#开关，10KV恒肖线、恒石线、恒东线","恒升场镇、恒升政府、恒升医院、恒升高中、姚坪村、代龙村、荷花村、老场3队、代龙电站、恒升水厂、马龙8组、团结村、大同村、团滩村、宋庙村、白沟村、翠岩村、红花村、玉城村、梓桐村、白云","年度检修","生产运维部"]
["注1：因天气和其它不可抗拒因素停电时间有可能调整，如有调整根据当地供电所通知为准，同时检修期间因施工实际情况有可能提前或延迟送电，给广大客户带来不便请谅解，如有疑问，请致电爱众股份有限公司热线电话96503"]
["注2：根据公司营商环境要求今后检修计划做以下要求：1、各检修单位必须按公司公布检修计划时间申请并开展工作，如果没有按计划开展工作，今后一个月内不再安排同一工作，2、检修计划一般情况不延期，除非下大雨、保电其他理由一律不延期，同时要将延时情况及时告知调度中心值班员。3、需要更换设备和新增设备的必须在提交检修申请书之前填写异动或新设备投产报告。4、非计划检修申请，必须提供当地政府部门函件，并签字加盖公章。"]