{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["ZZ02K4","IA8AOB","8TUDVE","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZZ02K4","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"IA8AOB","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"8TUDVE","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,5],[23,0,23,5],[24,0,24,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年6月上半月爱众电网（广安、前锋区）设备检修计划"]
["日期   ","时间","设备名称","停电范围","停电原因","施工单位"]
["1日","8：00—18：00","10KV花蒲线大有支线","花桥镇圣庙村，沙塘村，金荣村，自生村，关庆村，大有场镇，沙塘村。","10KV花蒲线沙塘村3组台区安装及搭伙","四川省爱众能源工程公司广安电力分公司"]
["2日","8：00—18：00","10KV花消线","花桥镇三黎村，绢子村，光荣村，飞马，石磙，白泥，唐店，共和，大利，鲜花，龙台镇；白桥，中弯，箭滩，云龙场镇，云龙村，高石，高燕，百花，踏水，青山，富兴，和平","10KV花消线三黎村1.2.3组台区安装及搭伙，绢子村台区搭伙。","四川省爱众能源工程公司广安电力分公司"]
["2日","7：30-18：00","10kv红南线","河山、磨盘、芙蓉、中建桥梁（芙蓉村）、李家、楠木、方坪方舱医院、世友木业、爱众产业园、南浔产业园、华凯电气、河山沙石场、海翔食品厂、宏亚磨具、弘博士、凯源水务、苟溪污水处理厂、国达制药、钢丝绳厂、迪创电子、力奥央厨、官坝村、方坪小学、友谊中学官盛校区、官盛派出所、官盛新区管委会（临港管委会）、迪信通、融媒体中心、现代服务产业园施工用电、四幼、方坪大道垃圾处理中心、官盛安置房二期，方坪农产品交易市场、奥体中心施工用电等客户及相应地段的路灯、交通信号灯、善立建材、王树林木业、活禽宰杀市场、鹰达建材，文泰建材等客户及相应地段的路灯、交通信号灯、铁塔基站等用户","官盛镇消防救援站门前高压电杆迁移工程","四川省爱众能源工程有限公司"]
["2日","07：00-18：30","10KV红南线（红河配合停电）","10KV红南线全线：河山、磨盘、芙蓉、李家、楠木、方坪方舱医院、世友木业、爱众产业园、南浔产业园、华凯电气、河山沙石场、海翔食品厂、宏亚磨具、弘博士、凯源水务、苟溪污水处理厂、国达制药、钢丝绳厂、迪创电子、力奥央厨、","四川广安临港经济开发区基础设施项目19-21号地块平高速市政道路10kv电力杆线迁改","四川省爱众能源工程有限公司"]
["2日","07：00-18：30","10KV红南线（红河配合停电）","11KV红南线全线：河山、磨盘、芙蓉、李家、楠木、方坪方舱医院、世友木业、爱众产业园、南浔产业园、华凯电气、河山沙石场、海翔食品厂、宏亚磨具、弘博士、凯源水务、苟溪污水处理厂、国达制药、钢丝绳厂、迪创电子、力奥央厨、","广安临港经开区A04-09地块10kV接入工程","四川省爱众能源工程有限公司"]
["2日","13:00-15:00","10KV 悦井线晓钟支线","丁坝合中咀（丁坝）、显佛、文明合九石（文明）、卧龙、唐家店、堤埝8组，晓钟、吉庆合双坪（吉庆）、高坝嘴、新农合合寨（新农）、盘龙、禾庙、、堤埝1#2#、龙孔、绿兴达、合寨有机肥，","10kV卫生院线路（放线，搭火）","四川尚谋建设有限公司"]
["2日","07:00-17:00","10KV火中线33号杆后端支线","广门场镇、兴旺社区、三合村、会文村、金楠社区、岳门社区、南峰山电视信号塔、吕家桥社区、移动基站、","10KV火中线路三合支线安全隐患处理更换绝缘线路","电力工程分公司"]
["2日","07:30-12:00","10KV 悦井线","兴平场镇合新平村（兴平场镇）、丁坝合中咀（丁坝）、显佛、文明合九石（文明）、艳沟、玉泉、卧龙、唐家店、堤埝8组、兴平加油站、兴平高速、兴平政府路灯，晓钟、吉庆合双坪（吉庆）、高坝嘴、新农合合寨（新农）、盘龙、禾庙、、堤埝1#2#、龙孔、绿兴达、合寨有机肥，杨坪场镇、坪洋合长沟（坪洋）仙鱼合老鹰（仙鱼）石坡（整村）鲤鱼合双石（双鱼）、华严合江垭合銮塘（华严）、杨坪二号搅拌站、鲤鱼养猪场、德康养猪场","农网改造","四川能投建工集团"]
["2日","07:30一12:00","红罗线山盛支线","鞍山村、三盛村、碎石厂、广安交投、齐福收费站","广安经开区枣山园区广武路齐福收费站进出口扩宽10KV电力杆线迁改项目","四川省爱众能源工程有限公司"]
["2日","08:00-13:00","10KV朱观线4#杆后段","竹园村、高河村、倒石村、珠石村、两桥村、花盆村、小井村、龙滩村、长胜村","10KV朱观线10#杆更换高压电缆终端头","观阁供电所"]
["2日","07:00-17:00","10KV奎桥线","华泰医院，明辉教育，五期安置房、医卫学院、鑫广新能源","奎桥线延伸段架线","能源工程公司"]
["2日","07:00-17:00","10KV奎医线","华泰医院，七期安置房，仁恒四季，华泰幼稚园","奎桥线延伸段架线","能源工程公司"]
["2日","07:00-17:00","10KV园奎线","八期安置房、老坡、彭岩、园门村，三桥配汽站","奎桥线延伸段架线","能源工程公司"]
["3日","8：00—18：00","10KV花蒲线77#杆开关后端","花桥镇太阳村，柏亚村，钟禅村","10KV花蒲线太阳村支线3.5组台区安装及搭伙","四川省爱众能源工程公司广安电力分公司"]
["3日","07：00-18：30","10KV恒东线农兴支线","东先村、石龙村、龙兴村","电能质量改造10KV线路立杆","能源工程公司广安分公司"]
["3日","07：00-18：30","10KV恒东线太平支线","太平村、丰都村","电能质量改造10KV线路立杆","能源工程公司广安分公司"]
["9日-10日","8：00—18：00","10KV花蒲线77#杆开关后端","花桥镇太阳村，柏亚村，钟禅村","花桥镇钟禅村9.10.11.12组台区安装及搭伙","四川省爱众能源工程公司广安电力分公司"]
["13日","07：00-18：30","10KV凉白线，雨花支线，长利4组分支线","长利4组","镇广高速10KV线路迁改","四川省爱众能源工程有限公司"]
["14日","07：00-18：30","10KV山肖线","勤劳村、冲相村、繁荣村、金边村、肖溪场镇","镇广高速10KV线路迁改","四川省爱众能源工程有限公司"]
["15日","7:30一18:00","红罗线山盛支线","鞍山村、三盛村、碎石厂、广安交投、齐福收费站","广安经开区枣山园区广武路齐福收费站进出口扩宽10KV电力杆线迁改项目","四川省爱众能源工程有限公司"]
["15日","07：00-18：30","10KV凉白线，雨花2组支线，","雨花2组","镇广高速10KV线路迁改","四川省爱众能源工程有限公司"]
["注1：因天气和其它不可抗拒因素停电时间有可能调整，如有调整根据当地供电所通知为准，同时检修期间因施工实际情况有可能提前或延迟送电，给广大客户带来不便请谅解，如有疑问，请致电爱众股份有限公司热线电话96503"]
["注2：根据公司营商环境要求今后检修计划做以下要求：1、各检修单位必须按公司公布检修计划时间申请并开展工作，如果没有按计划开展工作，今后一个月内不再安排同一工作，2、检修计划一般情况不延期，除非下大雨、保电其他理由一律不延期，同时要将延时情况及时告知调度中心值班员。3、需要更换设备和新增设备的必须在提交检修申请书之前填写异动或新设备投产报告。4、非计划检修申请，必须提供当地政府部门函件，并签字加盖公章。"]